### ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

ORAŞUL SÂNNICOLAU MARE

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.169

DIN  11 DECEMBRIE 2023

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului ”ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI DIN ORAȘUL SÂNNICOLAU MARE” și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale din fonduri proprii

Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare, judeţul Timiş ;

Având în vedere:

- Raportul nr.28330/06.12.2023 întocmit de către dl.Gheorghe Rafael Cîmpan-şef  Birou management proiecte cu finanţare internaţională,  achiziţii, autorizare transport local;

- Referatul de aprobare nr.28331/06.12.2023 a primarului Oraşului Sânnicolau Mare;

- Contractul de finanțare nr. 6361/03.12.2020 pentru proiectul integrat cod SMIS 125860, cu titlul „Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sânnicolau Mare”, alături de actele adiționale ulterioare, cu termen final de implementare a proiectului 31.12.2023 conform art. 2 alin. (2);

- Programul Operațional Regional 2014-2020, cu termen de finalizare a activităților și operațiunilor finanțate până la data de 31.12.2023, respectiv cu termen de eligibilitate a cheltuielilor până la data de 31.12.2023;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

- Instrucțiunea nr. 207 din 31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost declarate de către beneficiari etapizate sau nefinalizate/nefuncționale;

- Încadrarea proiectului cod SMIS 125860 în categoria proiectelor nefinalizate având în vedere stadiul implementării proiectului la data prezentei hotărâri și respectarea celorlalte condițiilor stipulate în cadrul OUG nr. 36/2023;

- Publicarea listei cu proiecte nefinalizate în cadrul POR 2014-2020 - județul Timiș, în care se regăsește și proiectul cod SMIS 125860;

- Necesitatea finalizării activităților finanțate prin intermediul Programului Operațional Reginonal 2014-2020 și funcționalității investiției;

- prevederile art.129 alin.4 lit.(d) şi (e), alin.7 lit. (j) şi(k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

- procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

- avizul Comisiei economico-financiară şi agricultură al Comisiei juridice, disciplină, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al  oraşului Sânnicolau Mare şi al Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, muncă şi protecţie socială, sport, familie şi protecţie copii;

În temeiul art. 139 şi ale art.196 alin.1 lit.(a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului integrat „Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sânnicolau Mare ” până la data de 31.12.2024, în vederea finalizării activităților finanțate în cadrul POR 2014-2020 din fonduri proprii după data de 31.12.2023.

Art.2.  Se aprobă susținerea din fonduri proprii a cheltuielilor legate de finalizarea activităților proiectului după data de 31.12.2023, în valoare estimată de 35.177 lei.

Art.3. Orice alte cheltuieli survenite pentru finalizarea activităților și asigurarea funcționalității investiției după data de 31.12.2023 se realizează din surse proprii.

Art.4.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului management proiecte cu finanţare internaţională, achiziţii, autorizare transport local şi Biroului urbanism, investiţii, disciplină în construcţii, amenajarea teritoriului, agricol.

Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş ;

- Secretarului general al oraşului Sânnicolau Mare ;

- Primarului oraşului Sânnicolau Mare;

- Biroului contabilitate, buget, patrimoniu și arhivă;

- Biroului management proiecte cu finanţare internaţională,  achiziţii, autorizare transport local;

- Biroului urbanism, investiţii, disciplină în construcţii, amenajarea teritoriului,  agricol.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ;                                      CONTRASEMNEAZĂ;

CONSILIER                                                           SECRETAR GENERAL

RADU GHEORGHE ASAFTEI                              FLORENTINA CORINA  PETCU